- Marco Lógico

|  | Lógica de la intervención | Indicadores objetivamente verificables | Fuentes y medios de verificación | Asunciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General | Contribuir a la gestión efectiva de los flujos migratorios de profesionales médicos y de enfermería en la región europea y de Latino américa. | Disponer de información y estrategias para la implementación de políticas de regulación efectiva de los flujos migratorios de profesionales de la salud entre AL y la UE | Existen recomendaciones para la planificación y regulación de los flujos, generadas por el proyecto y auspiciadas por OPS-OMS y agencias de cooperación |  |
| Objetivo específico | Formular una propuesta consensuada basada en el diálogo internacional sobre buenas prácticas relacionadas con la migración de profesionales de la salud y en el papel que las agencias de cooperación peuden jugar en su ejecución | Propuesta de consenso formulada y firmada por actores implicados. | Acta conferencia de consenso | Las políticas de los ministerios de salud y de las agencias de cooperación son consistentes con las formulaciones y códigos éticos a los que se han adherido respecto a la problemática que el proyecto enfrenta. |
| Resultados esperados | Resultado 1: Los flujos de migración profesional (medicina y enfermería) en Amércia Latinay Europa han sido Caracterizados. Resultado 2: Propuesta de consenso basada en el diálogo orientada a la generación de beneficios mutuos derivados de la migración profesional rtanto para las personas implicadas como para los sistemas de salud emisores y receptores. - Resultado 3: La experiencia ha sido evaluada y sistematizada extrayendo las lecciones aprendidas para la replicación y etensión de los resultados a otras áreas geográficas | - R1: - i) Situación caracterizada y sistema de información consensuado diseñado. - ii) sistema de seguimiento operativo y disponible en la WWW. - R2: - i) Informe editado sobre buenas prácticas en la gestión de la migración de profesionales de salud. - ii) Guía metodológica para la planificación de recursos humanos aceptada por los órganos responsables. - iii) Las unidades de recursos humanos de salud en la región tienen acceso a actividades de formación orientadas a la adecuada planificación de RHS. Dos talleres regionales habrán sido realizados. - iv) Existe documento de consenso sobre prioridades y estrategias de las cooperación internacional para contribuir a la gestión de la migrtación generadora de flujos bidireccionales - R3: - i) Propuesta diseñada para la generalización y replicación de la experiencia basada en las lecciones aprendidas | - R1-i) - Informe sobre estado de situación editado y distribuido, accesible en la WWW - R2-i) - Informe accesible y disponible en la WWW - R2-ii) - Acta conferencia consenso - R2-iii) - Memoria actividades del proyecto. Indicadores de evaluación de las actividades - R2-iv) - Acta conferencia consenso. - R3-i) - Informe accesible y disponible en la WWW. | - R.1 - Los ministerios de salud educación y organizaciones profesionales aportan la información relacionada y mantienen el compromiso de ofrecer información sistemática - R.2 - La situación del personal de salud sigue siendo analizada desde una perspectiva global que debe ser tratada mediante consensos que respeten los intereses de las naciones y de las personas implicadas. - R.3 - Las políticas de los ministerios de salud y de las agencias de cooperación son consistentes con las formulaciones y códigos éticos a los que se han adherido respecto a la problemática que el proyecto enfrenta. |
| Actividades | - 1-1: Revisión de la literatura e información relevante sobre el área de estudio - 1-2: Diseño de estudios multicéntricos para concoer la relaida bajho estudio en los colectivos seleccionados (medicina y enferemería) centrados en los flujos desde América Latina (SEGIB) y hacia la UE - 1-3: Diseño e implementación de un sistema de información que permita un seguimiento permanente de la situación. - 2-1: Diseño y desarrollo de un proceso participativo para la construcción de propuestas de generaci´ñon de flujos bidireccionale spositivos que permitan el beneficio mutuo, implicando a klos principales actores vinculados ( profesionale smigrantes, planificadores académicos, agentes de cooperación y otros actores sociales) - 2-2: Elaboración de una guía metodológica par ala planificación de recursos humanos en la región que responda a los principios gnerados por consenso - 2-3: Promover un proceso de formación dirigido a las unidades de planificación de recursos humanos - 2-4: Diseñar y desarrollar un proceso participativo para la construcción de un consenso sobre la definición de estrategias de cooperación que contribuyan a la gestión de las migraciones desde la perspectiva de la búsqueda del beneficio mutuo - 3-1: Revisión del proceso y de los productos obtenidos - 3-2: Estrategia de genrealización diseñada e implementada | Recursos: . tiempo de expertos . contratación de estudios . tiempo de expertos Construcción de consenso . tiempo de expertos . tiempo de expertos . seminarios y talleres Tecnología de comunicación e información . tiempo de expertos Tecnología de comunicación e información tiempo de expertos . seminarios y talleres . tiempo de expertos Tecnología de comunicación e información . tiempo de expertos . seminarios y talleres | Costes: Salarios personal Adquisición publicaciones Contratación estudios de terreno Desarrollo aplicación gestión IS Contratación ponencias Gestión seminarios, talleres y reuniones Logística reuniones Viajes Perdiem Edición materiales divulgativos Edición Publicaciones Estrategia marketing |  |